
[image: image1.jpg]



“青春飞扬 放飞梦想”

植保学院“校园奥斯卡”大型英文话剧表演

策

划

书

                     11月4日

“青春飞扬 放飞梦想”

植保学院“校园奥斯卡”大型英文话剧表演
策划书

目录

1、 活动目的……………………………………P3

2、 举办单位……………………………………P3

3、 承办单位……………………………………P3

4、 活动对象……………………………………P3

5、 活动时间及地点……………………………P3

6、 活动安排……………………………………P4

7、 奖项设置……………………………………P7

8、 资金预算……………………………………P7

9、 后期宣传……………………………………P8

10、 活动推进表…………………………………P9

11、 团队报名表………………………………P10

12、 注意事项…………………………………P12

一、活动目的：

    全面贯彻落实学校建设山东省文化强校名校的要求，更好的发扬“爱国爱校、质朴厚德、求真创新、实干奋进”的农大精神，配合学校学风建设活动，大力推进优良学风、高尚品行、健康心理、规范生活和人文素养等养成教育工作，促进与西方文化的交流和认识，丰富校园文化活动。了解西方的习俗和历史，激发同学们学习英语的兴趣，使同学们在活动中增长知识，为全校英语爱好者提供一个相互认识和同台竞技的机会和平台。

二、举办单位：

山东农业大学植物保护学院

三、承办单位：

山东农业大学植物保护学院外语协会

四、活动对象：

山东农业大学植物保护学院全体学生

五、活动时间及地点：

时间：2013年11月4日——2013年11月23日

地点：南校区第一学术报告厅

6、 活动安排：

（一）前期准备及宣传阶段：11月4日——11月7日

（二）报名阶段：
 报名时间：11月4日——11月5日

报名方式：自主报名；13级每班至少出一个节目，多者不限。

注：①、报名要求同学以团队的形式参加，团队由3-8名同学组成，自愿组队。

②、报名团队需在规定日期内向大赛组委会递交报名表，报名表具体形式见附件二，电子版发送至woaiwaixie@163.com中。
（三）初赛

1、时间：11月9日-11月10日

2、地点：综合楼S区教室

3、流程：预赛选拔要求参赛选手自由发挥，自主选择英语短片视频或者剧本来表演，主要考察选手的英语表达能力和口语水平，由评委选出晋级决赛的选手五支。

（四）专业老师辅导：

对进入决赛的团队，将请专业老师在排练中予以指导，以使达到能够登台表演的水平，辅导过程将进行拍摄。

（五）决赛

1、 时间：11月23日晚7:00——9:20

2、 地点：第一学术报告厅

评委：外语学院老师（关注英美影视文化鉴赏）及                   院学生会主席、社管，各院外协会长

观众：植保院13级新生

嘉宾：院领导

4、流程：由初赛定出的5支队伍，分两组进行决赛，赛前由评委会定好表演顺序，1—3号参赛队伍为A组，4—5号参赛队伍为B组，每组队伍演出时间为10—15分钟，要求服装、道具整齐完备，背景音乐、灯光贴合剧情，调控准确到位，每组演出之前先进行PPt介绍并进行才艺展示（时间控制得当，不宜过长），每组演出后由评委打分并公布前一组团体成绩。A组（前三组）结束后，请评委点评A组表演，主持人公布分数。B组（后两组）表演同上，表演结束后评委点评、公布分数。

综合评出 一等奖      一名（队）

         二等奖      两名（队）

         三等奖      两名（队）

最佳男女主角各一名、最佳人气奖、最佳人气奖、最佳创意奖、最佳视听奖各一队

。

（六）中期宣传：

通过赛后评委商议，将对优秀同学给予提名，并将照片制作展板在生活桥展出，开展投票环节，投票结果将对最终结果的确定有辅助作用。

（七）颁奖晚会

1、时间：11月23日

2、地点：第一学术报告厅

3、流程：所有决赛参赛选手入场：待所有观众到场入座后，播放入场音乐，选手一一从报告厅后门进入，着正式礼服，腰部贴选手编号，缓缓从红地毯走上舞台，在签名墙上签名并拍照，从舞台另一侧走下，到观众席左侧区域入座。
· 开场舞。
· 主持人上场，致开场词，邀请嘉宾致辞。
· 主持人介绍本次大赛的主要概况，并说明评比规则。
· 颁发第一个奖项，首先由主持人宣布候选名单，然后播放获奖选手的比赛视频剪辑，摄像机将镜头定格在获奖选手的位置，主持人宣布获得“。。。奖”的是XX号选手XX。获奖选手上台领奖，颁奖嘉宾颁发奖杯及证书。由获奖选手致获奖感言。
· 穿插文艺表演。
· 依次颁发其他奖项。
· 所有奖项颁发完毕后，由老师做活动总结。由所有选手上台演唱晚会最后一支曲目，展现选手风采，在唱完完整一段后，音乐声音变小，主持人上台，宣布本次晚会到此结束，大家晚安，选手在其后手拉手挥舞。晚会结束后，所有工作人员及选手合影留念。
七、奖项设置：

1.一等奖      一名（队）

  二等奖      两名（队）

  三等奖      两名（队）

  最佳男女主角各一名、最佳人气奖、最佳人气奖、最佳创意奖、最佳视听奖各一队

2、评分标准：

1．表情自然，动作恰当，口齿清晰（20分） 

2．思想内容健康，积极向上（20分） 

3．台风好，能面对观众，情节衔接得当(20分) 

4．注重舞台感染力和表现力，能调动观众的观看热情（20分） 

5．时间控制得当，作品表演详略得当（20分）
八、资金预算：

九、后期宣传

1． 将活动实录视频上传至南来的风、优酷网和人人网，进行网络宣传，扩大学校影响力。

2． 联系新闻中心编写新闻稿，向广播站、校新闻中心投稿，以报道此次活动，增加此次活动的影响力

3． 整理各阶段的照片与资料，以展板形式予以展出，并写出活动总结。

	活动名称
	活动时间
	活动地点

	活动前期宣传报名
	11月4日-11月7日
	生活桥

	初赛
	11月9日-11月10日
	综合楼教室

	培训指导阶段
	11月10日-11月15日
	校园内

	决赛
	11月23日 
	第一学术报告厅

	中期准备、宣传
	11月3日-11月22日
	生活桥

	颁奖晚会
	11月23日
	第一学术报告厅


附表一：          活动推进表
附表二：       植物保护学院精品活动

“校园奥斯卡”大型英文表演大赛 报名表

	团队名称
	2013级植保三班代表队
	学院
	植物保护
	专业
	植物保护

	主要负责人
	张璐
	联系方式
	18754882956

	团

队

成

员
	姓名
	年级
	学号
	联系方式

	
	赵晋仁
	2013
	20136029
	18753859320

	
	韩学涛
	2013
	20136007
	18706386879

	
	张香雪
	2013
	20136051
	18753859265

	
	王晨阳
	2013
	20136054
	18753859298

	
	陈鑫
	2013
	20135992
	18754882912

	
	湛哲
	2013
	20137522
	18764875822

	
	刘美彤
	2013
	20136008
	18706386903

	
	鞠爽
	2013
	20135978
	18754802722

	
	李程锦
	2013
	20136039
	18753859317

	
	阎志光
	2013
	20135983
	18706388156

	
	于悦
	2013
	20135971
	18754882908

	
	张璐
	2013
	20135997
	18754882956

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  参赛

  内容

  简介
	本话剧选自历史故事《孔雀东南飞》，演员们利用反串的表演，结合现代流行音乐，搞怪造型，将这一历史故事改编为现代英语话剧，老少皆宜，让您在不开心的时刻放松心情，开心的时候心情更好。话剧出演方为2013级植保三班新生，我们会带给大家一种不一样的孔雀东南飞。敬请期待。


说明：

1、 参赛队伍不限男女，可不同专业自由组队（2—9人）；

2、 请同学们认真填写此表格，写清主要负责人和联系方式；

3、 如有疑问请联系 王菁慧（18763827602）

附件四：

特别注意事项：  

  （1）事前一定要有人负责跟各部门，从流程，音乐，服装，时间，搭台，出场方式，对白，不能马虎（其中DV片的收集—需剪辑）。  （2）各部门要明确分工，及时更新晚会变动信息。  

  （3）要做好两手准备，打好最坏的打算。  

  （4）要让主持人熟悉整个晚会的流程，每部分的内容如何操作。 更重要的是及时更新信息。（如流程的修改/节目改动/表演人员的更改/嘉宾的更改等）。  

   （5）场景设计。观众区域布置（演员进出口/观众人行道/工作人员人行道/嘉宾席位区，以及学生观望区）  

   （6）灯光布置（根据场地反复模拟）。  

   （7）音箱布置。  

   （8）礼花布置.  

   （9）展板的设计和布置  

      （主题展板/副题展板/赞助商展板/其它展板等）。  

   （10）内控设计。  

   （11）彩排问题。注意每部分的时间，计算好每部分的时间，每个环节的漏洞，记下每部分的问题，彩排后要汇总和解决。  

   （12）座位的安排。礼品的分配，奖状的分配，感谢信的内容等都要考虑周到。  

   （13）宣传。      
12

